**2017.gada 5.oktobrī ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.20**

 Cesvainē

Sēde sasaukta plkst.15:00

Sēde atklāta plkst.15:00

Darba kārtība:

1. Par līguma “Sporta zāles Cesvainē, Madonas ielā 1, būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” grozījumiem

Uz sēdi uzaicināti un piedalās deputāti: Vilnis Špats, Vēsma Nora, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Kārlis Edvards Bandenieks, Ilga Rumpe, Imants Spridzāns

Sēdē nepiedalās deputāti: Dzintars Bušs un Līga Ozola – atvaļinājumā

Uz sēdi uzaicināti un piedalās: izpilddirektors Uģis Fjodorovs, juriste Sarmīte Melle, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Gita Preobraženska, projektu vadītāja Iveta Raimo, jurista palīgs Iveta Saulīte, teritorijas plānotāja Rūta Putniņa, laikraksta redaktore Linda Vanaga, ekonomiste Gunita Alksne

Sēdi vada Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats

Sēdi protokolē domes sekretāre Ieva Lase

**1.§**

**Par līguma “Sporta zāles Cesvainē, Madonas ielā 1, būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” grozījumiem**

Atklāti balsojot ar 7 balsīm par: Vilnis Špats, Vēsma Nora, Juris Rozenbergs, Didzis Baunis, Kārlis Edvards Bandenieks, Ilga Rumpe, Imants Spridzāns, pret – nav, atturas - nav, Cesvaines novada dome **nolemj:**

1. Piekrist, ka tiek pagarināts līguma “Sporta zāles Cesvainē, Madonas ielā 1, būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” darbu izpildes termiņš līdz 2017. gada 30.novembrim.

2. Uzdot juristei sagatavot līguma grozījumus.

Sēde slēgta plkst.15:40

Protokols parakstīts 2017.gada 5.oktobrī

Sēdes vadītājs V.Špats

Sēdes protokolētāja I.Lase